## Sheet1
Fase | Start Time | End Time | Bulan 1 | Bulan 2 |  |  |  | Bulan 3 |  |  |  | Bulan 4 |  |  |  | Bulan 5 |  |  |  | Milestone
|  |  | M4 | M1 | M2 | M3 | M4 | M1 | M2 | M3 | M4 | M1 | M2 | M3 | M4 | M1 | M2 | M3 | M4
1. Perencanaan Kebutuhan (Identifikasi masalah, ruang lingkup & rencana) | [19 empty] | Rencana & Scope Disetujui Klien
1.1 Pembentukan tim dan identifikasi kebutuhan awal | 2025-09-29 | 2025-10-05 | bar: Bulan 1 M4 to Bulan 2 M1
1.2 Ruang llingkup dan batasan proyek | 2025-09-29 | 2025-10-12 | bar: Bulan 1 M4 to Bulan 2 M2
1.3 Penyusunan Rencana Kerja dan Time-Box Iterasi | 2025-09-29 | 2025-10-19 | bar: Bulan 1 M4 to Bulan 2 M3
2. Desain Sistem (Desain Database, UI/UX & feedback klien) | [19 empty] | Desain Final Disetujui
2.1 Perancangan Struktur Data dan Arsitektur Sistem | 2025-10-20 | 2025-10-26 | bar: Bulan 2 M3 to Bulan 2 M4
2.2 Penegmbangan Prototipe Awal (Iterasi 1) | 2025-10-20 | 2025-11-02 | bar: Bulan 2 M3 to Bulan 3 M1
2.3 Penyempurnaan Prototipe dan Persetujuan Desain (Iterasi 2) | 2025-10-20 | 2025-11-02 | bar: Bulan 2 M3 to Bulan 3 M1
2.4 Finalisasi Spesifikasi Desain | 2025-11-03 | 2025-11-16 | bar: Bulan 3 M1 to Bulan 3 M3
3. Pengembangan (Coding Modul Inti, Integrasi & Uji Coba Internal) | [19 empty] | Sistem Siap, Uji pengguna akhir
3.1 Konstruksi Modul Inti dan Uji Coba Unit | 2025-11-17 | 2025-12-07 | bar: Bulan 3 M3 to Bulan 4 M2
3.2 Konstruksi Modul Stok, Laporan dan Integrasi Modul | 2025-11-17 | 2025-12-07 | bar: Bulan 3 M3 to Bulan 4 M2
3.3 Pengujian Sistem Menyeluruh dan Persiapan Instalasi | 2025-12-01 | 2025-12-14 | bar: Bulan 4 M1 to Bulan 4 M3
4. Implementasi (System Test, UAT Klien, Pelatihan Pengguna, dan Penyerahan Dokumen) | [19 empty] | Go-Live, uji coba aplikasi/fitur, surat serah terima web/apliaksi & Evaluasi Akhir
4.1 Pelaksanaan System Testing & Pengguna Akhir | 2025-12-15 | 2026-01-18 | bar: Bulan 4 M3 to Bulan 5 M3
4.2 Deployment dan Migrasi Data | 2025-12-22 | 2026-01-04 | bar: Bulan 4 M4 to Bulan 5 M1
4.3 Pelatihan Pengguna dan Penyerahan Dokumentasi Akhir | 2026-01-05 | 2026-01-18 | bar: Bulan 5 M1 to Bulan 5 M3
4.4 Evaluasi Sistem dan Penutupan Proyek | 2026-01-12 | 2026-01-25 | bar: Bulan 5 M2 to Bulan 5 M4